青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年部门项目支出

绩效目标

# 目    录

1.国资监管资金绩效目标表	2

2.2022中欧企业家峰会青岛论坛绩效目标表	4

3.大数据在线监管系统绩效目标表	5

4.国有企业经营业绩考核资金绩效目标表	6

5.企业重组奖励资金绩效目标表	7

6.青啤智链顺达干仓配一体化供应链项目绩效目标表	8

7.市国资委政务信息化运维项目绩效目标表	9

#### 1.国资监管资金绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P88002810206N |  | 项目名称 | 国资监管资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
|  | 国资委作为国有企业改革攻势牵头部门，通过实施国企改革三年行动，开展区域性国资国企综改实验，切实做到依法科学监督，实现法治化加强监管和市场化配置资源有机衔接，打造形成独具青岛特色的国资国企监督管理新模式。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 40.00 |  | 90.00 | 162.00 | 162.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1国资委作为国有企业改革攻势牵头部门，通过实施国企改革三年行动，开展区域性国资国企综改实验，切实做到依法科学监督，实现法治化加强监管和市场化配置资源有机衔接，打造形成独具青岛特色的国资国企监督管理新模式。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市市属企业监管资产总额 | 全市市属企业监管资产总额达到2.5万亿以上 | ≥2.5万亿 | 历史依据 |
|  | 数量指标 | 市属企业混改率 | 市属企业混改率情况 | ≥50% | 历史依据 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | 及时 | 历史依据 |
|  | 质量指标 | 监督所出资企业国有资产保值增值 | 监督所出资企业保值增值 | 完成 | 历史依据 |
|  | 质量指标 | 防止国有资产流失，促进企业健康持续发展 | 防止国有资产流失 | 完成 | 历史依据 |
|  | 成本指标 | 资金预算使用额度 | 根据财政拨付情况 | ≤162万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动市属企业客服疫情不利影响，持续高质量发展，力争全年资产总额、营业收入、利税三项指标均实现增长 | 资产总额、营业收入、利税实现增长 | 增长 | 历史依据 |
|  | 生态效益指标 | 提高国有企业活力和效率 | 提升国企活力 | 提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 历史依据 |

#### 2.2022中欧企业家峰会青岛论坛绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P12000510016W |  | 项目名称 | 2022中欧企业家峰会青岛论坛 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
|  | 举办2022中欧企业家峰会青岛论坛 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 63.00 |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 嘉宾人数 | 嘉宾包括内外知名企业、专家学者、省市有关部门、行业组织，媒体等代表 | ≥100人数 | 历史指标 |
|  | 数量指标 | 参会人数 | 包括嘉宾在内的全体参会人数 | ≥280人数 | 历史指标 |
|  | 数量指标 | 参会国别 | 参会国家 | ≥5个 | 历史指标 |
|  | 质量指标 | 国际化程度 | 外宾人数占嘉宾人数 | ≥15百分比 | 历史指标 |
|  | 质量指标 | 重量级嘉宾覆盖比例 | 重量级嘉宾占嘉宾人数 | ≥20百分比 | 历史指标 |
|  | 时效指标 | 召开时间 | 召开时间 | 9月 | 与主办单位商定 |
|  | 时效指标 | 会期 | 召开的天数 | ≥1天 | 与主办单位商定 |
|  | 成本指标 | 会展资金控制数 | 会展资金控制数 | ≤63万 | 根据财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目数 | 现场签约项目数 | ≥8个 | 历史指标 |
|  | 经济效益指标 | 意向投资总额 | 全部签约项目计划投资总额 | ≥40亿元 | 历史指标 |
|  | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 全网平台媒体报道次数 | ≥60次 | 历史指标 |
|  | 可持续影响指标 | 愿意再次参会意愿率 | 参会嘉宾愿意再次参加峰会的意愿比率 | ≥60百分比 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 嘉宾满意度 | 嘉宾对会务组织、内容策划等的满意程度 | ≥90百分比 | 历史指标 |
|  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 参会观众对峰会的满意度 | ≥85百分比 | 历史指标 |

#### 3.大数据在线监管系统绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P190011100059 |  | 项目名称 | 大数据在线监管系统 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1203.50 | 其中：财政 资金 | 1203.50 | 其他资金 |  |
|  | 大数据在线监管系统二期 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 1203.50 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设青岛市国资大数据在线监管系统二期工程数量 | 建设青岛市国资大数据在线监管系统二期工程数量 | 1个 |  |
|  | 数量指标 | 通过系统监管市属企业的户数 | 通过系统监管市属企业的户数 | 19户 |  |
|  | 质量指标 | 并发访问户数 | 并发访问户数 | ≤30个 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制有效率 | 成本控制有效率 | ≥95百分比 |  |
|  | 时效指标 | 系统完工时间 | 系统完工时间 | ≤2022年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统建设成本 | 系统建设成本 | ≤1109.6万 |  |

4.国有企业经营业绩考核资金绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P190001100027 |  | 项目名称 | 国有企业经营业绩考核资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
|  | 委托中介机构实施审计稽核 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 600.00 |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计稽查的企业数 | 考察专项稽核审计的企业情况 | 21户 | 历史标准 |
|  | 数量指标 | 专项审计的企业数 | 考察专项稽核审计的企业情况 | 21户 | 历史标准 |
|  | 质量指标 | 专项审计报告合格率 | 专项审计报告合格率 | 100% | 历史标准 |
|  | 质量指标 | 经营业绩考核审计报告合格率 | 经营业绩考核审计报告合格率 | 100% | 历史标准 |
|  | 成本指标 | 每亿元企业资产审计费用 | 稽核审计费用于企业总资产挂钩 | 稽核审计费用于企业总资产挂钩 | 历史标准 |
|  | 成本指标 | 专项稽核审计费用总额 | 按财政拨付资金金额支付 | 按财政拨付资金金额支付 | 历史标准 |
|  | 时效指标 | 专项稽核审计报告出具及时性 | 考察专项稽核审计报告出具及时情况 | 及时 | 历史标准 |
|  | 时效指标 | 专项稽核审计报告出具时间 | 考察专项稽核审计报告出具时间 | 每年7月份 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 第三方考核机制健全性 | 确保业绩考核数据真实可靠，对做好业绩考核工作提供了坚实基础。 | 确保业绩考核数据真实可靠，对做好业绩考核工作提供了坚实基础。 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方相关人员满意度 | 考核委托方相关人员对专项稽核审计报告的满意度 | ≥85% | 历史标准 |

#### 5.企业重组奖励资金绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P19000310001Y |  | 项目名称 | 企业重组奖励资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1185.00 | 其中：财政 资金 | 1185.00 | 其他资金 |  |
|  | 税收奖励资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  | 1185.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴准确率 | 补贴的准确性 | 100% | 历史标准 |
|  | 质量指标 | 补贴应退未退 | 是否按照规定退补贴 | 不存在 | 历史标准 |
|  | 数量指标 | 上交增值税税金 | 上交增值税税金 | ≤2000万 | 历史标准 |
|  | 数量指标 | 上交企业所得税税金 | 上交企业所得税税金 | ≤3000万 | 历史标准 |
|  | 时效指标 | 奖励资金时效性 | 奖励资金时效性 | 2022年12月底 | 历史标准 |
|  | 成本指标 | 财政预算控制数 | 财政预算控制数 | ≤1185万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现利税 | 实现利税总额 | ≤3000万 | 历史标准 |
|  | 经济效益指标 | 投入研发项目 | 投入研发项目 | 2个 | 历史标准 |
|  | 可持续影响指标 | 补贴管理机制健全性 | 补贴的机制是否健全 | 健全 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位满意度 | 100% | 历史标准 |

#### 6.青啤智链顺达干仓配一体化供应链项目绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P19000610005E |  | 项目名称 | 青啤智链顺达干仓配一体化供应链项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |  |
|  | 青啤智链顺达干仓配一体化供应链项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 11000.00 |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成率 | ≥95百分比 |  |
|  | 数量指标 | 资金合规率 | 资金合规率 | 100百分比 |  |
|  | 质量指标 | 完成合格率 | 完成合格率 | ≥95百分比 |  |
|  | 成本指标 | 控制成本有效 | 控制成本有效 | ≥95百分比 |  |
|  | 时效指标 | 目标完成及时率 | 目标完成及时率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预期收益率 | 项目预期收益率 | 项目处于投资建设期 |  |

#### 7.市国资委政务信息化运维项目绩效目标表

| 921001青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 37020022P13000410041Y |  | 项目名称 | 市国资委政务信息化运维项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.70 | 其中：财政 资金 | 124.70 | 其他资金 |  |
|  | 信息化运维项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 124.70 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 登陆用户数 | 登陆用户数 | ≥100 | 历史数据 |
|  | 数量指标 | 视频会议召开数 | 视频会议召开数 | ≥3 | 国务院国资委要求 |
|  | 质量指标 | 监管系统覆盖面 | 监管系统覆盖面 | 覆盖各市属企业各区市 | 攻势要求 |
|  | 质量指标 | 视频会议质量 | 视频会议质量 | 大于等于1080P | 国务院国资委要求 |
|  | 时效指标 | 视频会议线路延迟 | 视频会议线路延迟 | 小于等于2秒 | 国务院国资委要求 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤124.7 | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国资系统工作效率 | 提高国资系统工作效率 | 提高 | 攻势要求 |